## OBJETO 31100
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos Nacioanles ]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Alimentos y Bebidas Para Personas | CD |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 250000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 250000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 250000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 250000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-01-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 250000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 250000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| fecha de emision : |  | 2014-12-19 |  | emitido por : | Lic.Ramiro leiva |  |  |  | Fecha de Modificacion |  |  |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| fecha de aprobacion: |  | 2014-12-26 |  | Aprobado por: | Lic.Alexis Zuniga |  |  |  | fecha de Aprobacion |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Sumnistros
Lic. Alexis Zuniga, Gerente Administrativo - SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## OBJETO 33100
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos Nacionales]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | PAPEL DE ESCRITORIO | CD |  | 090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 66666.66
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 15/04/201 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 66666.66
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 66666.66
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 66666.66
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-01-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 66666.66
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 66666.66
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2014-12-19 |  | Emitido por: | Ramiro Leiva Garcia |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-12-26 |  | Aprobado por: | Lic. Alexis Zuniga |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Alexis Zuniga, Gerente Administrativo - SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## OBJETO 33400
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos Nacionales]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
3 | Productos de Papel y Carton | CD |  | 090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 33333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 33333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 33333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 33333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-01-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 33333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 33333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2014-12-19 |  | Emitido por: | Ramiro Leiva Garcia |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-12-26 |  | Aprobado por: | Lic. Alexis Zuniga |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Alexis Zuniga , Gerencia Administrativo - SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## OBJETO 35800
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos Nacionales]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
4 | Producto de Material Plastico | CD |  | 090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 10000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 10000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 10000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 14/08/201 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 10000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-01-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 10000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 10000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2014-12-19 |  | Emitido por: | Ramiro Leiva |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-12-26 |  | Aprobado por: | Lic. Alexis Zuniga |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Alexis zuniga , Gerente Administrativo - SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## OBJETO 39100
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos Nacionales]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
5 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | CD |  | 090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 50000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 50000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 50000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 50000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-01-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 50000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 50000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2013-12-17 |  | Emitido por: | Ramiro Leiva |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2013-12-23 |  | Aprobado por: | Lic. Alexis Zuniga |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Alexis Zuniga , Gerente Administrativo - SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## OBJETO 39200
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos Nacionales]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
6 | Utiles de Escritorio y Enseñanza | CD |  | 090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 75000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 75000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 75000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 75000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-10-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 75000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 75000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2014-12-19 |  | Emitido por: | Ramiro Leiva |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-12-26 |  | Aprobado por: | Lic. Alexis Zuniga |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Alexis Zuniga, Gerente Administrativo -SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## OBJETO 39600
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos Nacionales]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
7 | Otros Respuestos Y Accesorios Menores | CD |  | 090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 100000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 100000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 100000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 100000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-10-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 100000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 100000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2014-12-19 |  | Emitido por: | Ramiro Leiva |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-12-26 |  | Aprobado por: | Lic. Alexis Zuniga |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Alexis Zuniga, Gerente Administrativo -SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## OBJETO 42120
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | PROVEEDOR ELEGIDO |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
8 | Manto. y Re. de Equi.de transp. |  |  | 090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-12 | 2015-02-08 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-21 | 2015-02-27 |  |  | 133333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-15 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  | 133333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-13 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  | 133333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-06-29 |  |  | 133333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-15 | 2015-10-10 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-31 |  |  | 133333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  |  | 133333.33
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2014-12-19 |  | Emitido por: | Ramiro Leiva |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por: |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-12-26 |  | Aprobado por: | Lic. Alexis Zuniga |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Sub Gerencia De Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Alexis Zuniga , Gerente Administrativo - SEDENA
Note on B11: Ingresar el nombre o razón de la adquisición o compra que se requiere hacer. En este campo se hace una breve descripción precisa y concisa de los requerimientos necesarios por la Entidad Contratante.
Note on C11: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C: Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálago Electrónico
Note on D11: Es el numero que relaciona la adquisición o compra con una o varias actividades del POA. Se deberá utilizar la misma nomenclatura que en el POA ya que con esta se facilitara la identificación de las necesidades que se requiere adquirir por la Entidad Contratante.
Note on E11: Es el número asignado a cada proceso de compra o contratación que la Entidad Contratante desea realizar. Se deberá utilizar el número de licitación o el correlativo del oficio que se utiliza para registrar este proceso. La asignación del número de los procesos en forma anticipada, no implica que estos deban ser los definitivos para cada proceso.
Note on Z25: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## CONSOLIDADO PACC
CONSOLIDADO DE BIENES
PARA EL AÑO 2015
No. | No. DE OBJETO | NOMBRE DEL OBJETO | VALOR BIMESTRAL | [5 empty] | TOTAL | OBSERVACIONES
| NOMBRE Y No. DE OBJETO |  | ENERO-FEBRERO | MARZO-ABRIL | MAYO-JUNIO | JULIO-AGOSTO | SEPTIEMBRE-OCTUBRE | NOVIEMBRE-DICIEMBRE
1 | 23200 | MANTO. REP. EQUIP. MED. TRANSPORTE | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33
2 | 33100 | PAPEL DE ESCRITORIO | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 400000
3 | 33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 200000
4 | 35800 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000
5 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000
6 | 39200 | UTILES DE ESCRIT. OFIC. Y ENSEÑANZA | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 450000
7 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 600000
8 | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 2500000 | 250000 | 800000
VALOR TOTAL AÑO 2015 | [8 empty] | 4,310,000.00
| ELABORADO POR : | ELABORADO POR: LIC.RAMIRO LEIVA |  | VERIFICADO POR : |  |  |  | LIC. ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE
|  | SUB GTE DE RECURSOS MATERIALES | [5 empty] | GERENTE ADMINISTRATIVO
Y SERVICIOS GENERALES