## Consultoria
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS NACIONALES /NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO N/A
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO FUERZA AEREA HONDUREÑA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Consultorías] | [5 empty] | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[6 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas | [5 empty] | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[6 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Negociacion Economica |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato/ Recepcion de Garantías |  | Entrega de Productos
| Descripción | Detalle de todos los requerimientos, por Unidad Ejecutora | Método de Selección | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra |  | CPI, CPN, CP, 3CV, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[6 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| SERVICIOS DE CAPACITACION |  | 3CV | 03-01 | 11-01 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 2015-03-01 | 2015-08-30 |  |  | 66900
| SERVICIOS DE INF.Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |  | 3CV | 03-01 | 11-01 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 2015-03-01 | 2015-08-30 |  |  | 7417
| TOTAL |  | Estimada | [24 empty] | 74317
REAL
| Fecha de emisión: |  |  | 2014-12-18 |  | Emitido por: | Lic.Nadia Castillo |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  |  | 2014-12-20 |  | Aprobado por: | Cap. Francisco Sanchez |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES :PAGADURIA GENERAL FUERZA AEREA HONDUREÑA
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: PAGADOR GENERAL FAH
Note on B12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on D12: Verónica Iveth Bueso Leiva: CPI: Concurso Público Internacional CPN: Concurso Público Nacional LP: Concurso Privado 3C. Comparacion 3 CV´s CD: Contratacion Directa
Note on E12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on F12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AD16: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## Bienes-Obra
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS NACIONALES /NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO N/A
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: FUERZA AEREA HONDUREÑA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] | [5 empty] | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[6 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[6 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Descripcion de todos los requerimientos, por unidad ejecutora | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra |  | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[6 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| Alimentos y Bebidas para personas | FAH | 3C | 03-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 7173240
| Alimentos y Bebidas para personas | FAH | 3C | 03-01 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 7173240
| Alimentos y Bebidas para personas | FAH | 3C | 03-01 |  | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-07-15 | 2015-07-18 |  |  | 7173240
| TOTAL | [24 empty] | 21519720
| Papel de Escritorio | FAH | 2C | 01-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 15500
| Papel de Escritorio | FAH | 2C | 01-01 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 6900
| Papel de Escritorio | FAH | 3C | 01-02 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 54000
| Papel de Escritorio | FAH | 2C | 01-02 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 3683
| Papel de Escritorio | FAH | 2C | 03-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 27000
| Papel de Escritorio | FAH | 2C | 03-01 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 5266
| TOTAL | [24 empty] | 112349
| Papel para Computacion | FAH | 2C | 01-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 2450
| Papel para Computacion | FAH | 2C | 01-02 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 17574
| Papel para Computacion | FAH | 2C | 03-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 1500
| Papel para Computacion | FAH | 2C | 03-01 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 600
| TOTAL | [24 empty] | 22124
| Productos de Artes Graficas | FAH | 2C | 01-02 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 11846
| Productos de Artes Graficas | FAH | 2C | 01-02 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 3116
| TOTAL | [24 empty] | 14962
| Productos de Papel y Carton | FAH | 2C | 01-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 9000
| Productos de Papel y Carton | FAH | 2C | 01-01 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 6750
| Productos de Papel y Carton | FAH | 2C | 01-01 |  | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-18 |  |  | 10500
| Productos de Papel y Carton | FAH | 2C | 01-02 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 23983
| Productos de Papel y Carton | FAH | 2C | 01-02 |  | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-18 |  |  | 9608
| Productos de Papel y Carton | FAH | 2C | 03-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 |  |  | 10920
| TOTAL | [24 empty] | 70761
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) |  | Estimada | [22 empty] | 21739916
REAL
| Fecha de emisión: 18/12/2014 |  |  | DD/MM/AA |  | Emitido por: | Lic. Nadia Castillo |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación:20/12/2014 |  |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: | Cap. Francisco Sanchez |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Pagaduria Fuerza Aerea Hondureña
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE :Pagador General FAH
Note on B12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on D12: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on E12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on F12: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AB41: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen